## Hoja1
ID | Tarea | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Fecha real inicio | Fecha real fin | Comentarios
1 | Elaboración del documento de requerimientos | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-06 | 09/06//2016
2 | Verificación del documento de requerimientos | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-07
3 | Validación del documento de requerimientos | 2016-06-10 | 2016-06-10
4 | Mapa de navegación | 2016-06-13 | 2016-06-14
5 | Look & Feel | 2016-06-14 | 2016-06-15
6 | Diagrama entidad-relación | 2016-06-16 | 2016-06-17
7 | Diagrama de clases | 2016-06-20 | 2016-06-21
8 | Programación de base de datos | 2016-06-22 | 2016-06-23
9 | Programación de clases | 2016-06-23 | 2016-06-30
10 | Conexión JDBC | 2016-06-23 | 2016-06-23
11 | Programación de Servlet's | 2016-06-27 | 2016-06-29
12 | Programación de JSP's | 2016-06-27 | 2016-06-30
13 | Adaptación HTML5 estética | 2016-06-30 | 2016-07-01
14 | Adaptación HTML5 responsive | 2016-07-04 | 2016-07-06
15 | Programación de Asserts Junit | 2016-06-23 | 2016-07-08
16 | HTTP Request con JMeter | 2016-07-08 | 2016-07-08
17 | JDBC Request con JMeter | 2016-07-11 | 2016-07-12
18 | Pruebas de integración | 2016-07-13 | 2016-07-14
19 | Pruebas de sistema | 2016-07-15 | 2016-07-15
20 | Crear cuenta de Google Cloud de evaluación
21 | Adaptación de webapp a la nube
22 | Subir backup de la base de datos
23 | Pruebas sistema